## 修正シート
ページ | 項目 | ステータス | 先方確認 | メモ
ホーム | ヘッダーのロゴの場所をもっと右 | 未対応
| ふったーのロゴの大きさを大きく | 対応済み
| 観光情報商店街のお店イベント七ぶらコラムアクセスJapaneseも右端を、いのちを守るに合わせる?微妙? | 未対応
| ふったーのメニューの順番がバラバラ | 対応済み
| 近日開催のイベント、2個以上はスライドになるように | 対応済み
観光情報 | トップページの挙動確認 | 未対応
| コース詳細ページの「ふつう」だけだと通じないから難易度っていれる?というか「難易度もおかしい?」岡野さん案→求めてる体験に応じた選択「食べ歩き」 | 未対応
| 「♡」押せたとしても何かに紐づく? | 対応済み
| 「シェアボタン」について「URLをコピーしました」とか出るようにする必要あり? | 対応済み
| 「このスポットの写真」はそれぞれ設定可能? | 未対応
| 「その他おすすめコース」で3つくらい表示 | 未対応
商店街のお店 | 店舗個別ページ「♡」どうしよう | 対応済み
| 詳細情報の記入方法確認 | 未対応
| サイドバーデザインを他と統一 | 対応済み
イベント | 「旗アイコン＋特集イベント」を商店街のお店同様アイコンではなく「PICK UP」に | 対応済み
| イベント詳細ページの社エアボタンのXを黒に。上も下も。 | 対応済み
| 管理画面記入方法確認 | 未対応
| サイドバーのバーいらない | 未対応
| パンくずリストにタグが! | 対応済み
七ぶらコラム | ここも特集コラムの横に「PICK UP」 | 未対応
| コラムを探すのサイドバーの「カテゴリー」の文字の場所がなんか変 | 対応済み
| コラムを探すのサイドバーの「人気タグ」の最初に謎の空間 | 対応済み
| 「コラムを書いてみませんか?」がスクロールで隠れる | 未対応
| 個別ページサイドバーのバーいらない | 未対応
| 管理画面での記事の入れ方確認 | 未対応
| イベントのように目次出る? | 未対応
| 「♡」押せたとしても何かに紐づく? | 対応済み
アクセスページ | つくりを「くらしのガイド」とかと同じような感じに。上のタブのデザインのところ | 対応済み
| 「今すぐ現在地からナビを開始」ってよく考えたらどこからだよって感じですよねww「今すぐ現在地から七間町へナビを開始」かなぁ。スマホでは画面しただけに固定? | 対応済み
| 情報の表示の幅をもっと広く。こじんまりして見える | 対応済み
| 薄い水色の文字やアイコンが見にくい | 対応済み
| ページ下部の「七間町の場所」なんか違う感。絵がいいのかなぁ。 | 未対応
言語返還ボタン | 薄い水色の文字が見にくい | 対応済み
町の紹介 | 「七間町を起点に、町を回遊する」で場所を押すと説明出るけど□の枠（フォーカス）は表示しないように | 未対応
| ×がXのアイコンになってる | 対応済み
| 一番下の風景画像削除 | 対応済み
| CTR微妙ですよねぇ。すいません。工夫したい。 | 未対応
| 観光情報とかにある「初めて七間町を訪れる方へ」となんかもう一つパターンを考えてつける。サムネ入れたり。 | 未対応
映画の町 | ストーリーガイドのところが遷移できない。manus参照 | 未対応
| 一番上の画像が縦長 | 未対応
町をめぐる | 入賞作品の賞の名前出る?manus参照 | 未対応
| すいません「絞り込み条件」デザインが他と違いましたね合わせたいです。 | 未対応
| 七間町フォトコンテストのページ忘れてましたすいません。作ります。 | 未対応
町に住む | たぶん途中?制作中? | 未対応
町で働く | 「SPONSOR」の横の星の絵文字削除 | 未対応
| 「おすすめ」の横の星の絵文字削除 | 未対応
| 枠の左だけ色つく仕様がAIっぽいので改善したい | 未対応
町で商い | 「PICK UP」の横の絵文字削除 | 未対応
| このエリアのデザイン、「町で働く」と同じにした方がいい? | 未対応
| 絞り込み条件デザイン統一。manusの個別ページのACFを参考に項目追加。 | 未対応
| 個別ページが無い | 未対応
町のギャラリー | すべての「♡」削除 | 対応済み
| 城・歴史のアイコンを城に | 未対応
| グルメのアイコンを茶碗にご飯に箸に | 未対応
| 自然を木のアイコンに | 未対応
| 桜・花を花のアイコンに | 未対応
| ページャーついてた方がいいかも?ピンタレスト方式で! | 未対応
くらしガイド | 他のページと何かレイアウトが違う?1行ではなくて2行で表示（PC） | 未対応
| ゴミの出し方のしたの四角の左だけ色つく仕様がAIっぽいので改善したい | 未対応
いのちを守る | 津波についてが地震が起きたらにくっついてる | 未対応
お隣さんの話 | 「掲載はこちら」を「イベントを掲載しませんか?」と同じデザインに | 未対応
| 「お隣さんを探す」という絞り込み検索を実装 | 未対応
| お隣さんの話のトップページのアイキャッチは縦長がいいかも。https://www.vill.showa.fukushima.jp/story/ | 未対応
| サイドバーに目次いいよね。コラムとかイベントもこれにするべきか悩んでる。 | 未対応
| スライダー部分岡野さんに任せた | 未対応